研究启动与阶段性成果报告

# 皮肤癌跨域诊断中
临床概念可靠性研究

Clinical Concept Reliability under Cross-Domain Shift for Skin Cancer Diagnosis

Research Report v0.1  |  数据审计与第一阶段基线研究计划

编制日期：2026 年 10 月 8 日  /  资料核查截至本报告日期

研究性质：科研讨论与阶段汇报；非临床诊断工具、非已发表研究结果

代码仓库：https://github.com/LIN-LOUIS/SkinCancer-AI-Research

审计版本：Data Audit v0.1  ·  分支 research/data-audit-v0.1  ·  commit 0bd3624

当前阶段：Data Audit READY；Protocol 工程实施、模型训练与模型性能验证尚未完成。

## 报告要点

研究核心：区分诊断模型的跨域性能变化与临床概念本身的可靠性变化。

实证基础：已审计 Derm7pt 1,011 病例及 PAD-UFES-20 2,298 图像；公开可复现的汇总审计工件。

优先任务：冻结防泄漏协议，运行 ResNet50 / BiomedCLIP / MONET，并产出病例配对和患者聚类的外部评估。

创新约束：已存在概念增强跨域适配工作（CVPR 2026 CoFiDA-M），创新应落在可靠性测量及机制验证，而非泛称“首次概念跨域”。

# 摘要

本课题面向皮肤癌辅助诊断模型在皮肤镜、临床照片及不同数据中心之间迁移时的可靠性问题。现有研究已经在大规模皮肤病基础模型、视觉语言预训练与概念辅助诊断方面取得显著进展，但高性能并不自动意味着临床概念正确、不同设备和人群下的结果稳定，或预测阈值可在真实临床场景中保持有效。本研究提出“诊断能力—概念正确性—跨域稳定性”联合评测框架，以 Derm7pt 的配对皮肤镜/临床图像与七项概念标注为主要研究环境，以 PAD-UFES-20 智能手机临床照片为独立外部验证环境，系统比较 ResNet50、BiomedCLIP、MONET 及后续概念方法。

项目已完成 Data Audit v0.1：Derm7pt 共 1,011 条病例记录、2,013 个独立图像文件，黑色素瘤 252 例；PAD-UFES-20 共 2,298 张图像、1,373 名患者、1,641 个病灶，黑色素瘤图像 52 张。已经实现标签映射、缺失模式统计、官方划分完整性检查、自动化测试及结果版本管理，但尚未获得正式模型训练结果。本报告给出科学问题、国际对照、技术方案、第一阶段实验矩阵和验收条件，不预设方法有效性。

# 1. 课题目的、研究范围与科学问题

课题定位：面向黑色素瘤（melanoma）识别的鲁棒可信医学人工智能。第一篇论文不试图同时完成皮肤病全病种分类、病灶分割及严重程度分级，而是先证明一个具体、可重复验证的问题。后续再扩展皮肤癌分割、严重程度量化、纵向随访和病理 WSI。

| 科学问题 | 可检验假设与证据 |
| --- | --- |
| RQ1 诊断是否跨域稳定？ | 固定训练域与阈值，比较 A→A、A→B、A→C、B→B、B→C 的 AUROC、AUPRC、敏感度、特异度及校准。 |
| RQ2 临床概念是否正确且稳定？ | 在有概念 GT 的 Derm7pt 计算逐概念准确性/分类指标；同病例跨模态衡量预测一致性及其不确定性。 |
| RQ3 概念失效与误诊有何关系？ | 分析概念错误、预测翻转、置信度偏移和黑色素瘤漏诊之间的统计关联；不轻易声称因果。 |
| RQ4 可靠性感知处理是否有效？ | 仅在前述实证问题得到支持后，设计选择性使用/抑制不可靠概念的轻量方法并做消融。 |

任务边界：二分类定义为 melanoma vs non-melanoma，而不是 malignant vs benign。BCC、SCC 在本任务中属于 non-melanoma 负类，但绝非“良性”疾病。所有论文表格和脚本须明确正类定义。

# 2. 研究背景与临床意义

根据 IARC/WHO GLOBOCAN 2022 全球估计，皮肤黑色素瘤新发约 331,722 例、死亡约 58,667 例[1]。早期识别对风险分层和转诊有现实价值，而规范化皮肤镜与普通临床拍照的采集条件存在显著差异。专家级皮肤镜模型在医院或移动设备图像上可能面临分辨率、光照、背景、病灶位置、肤色及患病率变化。

人工智能进入临床时，不只需要较高 AUROC，还应回答“漏诊了哪些病例”“为什么出现错误”“模型依据的临床概念是否可见、可信”“评价结论能否推广到新患者”。前瞻性多中心研究亦指出历史研究常受样本量、样本同质性及罕见亚型覆盖不足限制[2]。因此本课题将可复现外部验证、概念质量审计和患者层级统计视为核心研究任务。

# 3. 2024—2026 年国际研究进度与成果对比

当前国际研究大致形成四条技术路线：大规模视觉基础模型、医学图文/概念对齐、跨域泛化与适配、临床可信评估。以下是按原论文/官方页面核查的代表性研究，不代表全球完整文献系统综述。

| 代表工作 | 出处/年份 | 公开报告的规模或成果 | 核心贡献 | 本课题的区别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PanDerm | Nature Medicine 2025 | 超 200 万图像；11 家机构、4 模态、28 个基准；读者研究诊断准确率 0.69→0.80[3] | 多任务、多模态大模型与临床辅助 | 我们研究概念可靠性及严格同病例/患者级跨域评估，而非追求模型规模 |
| MONET | Nature Medicine 2024 | 105,550 个皮肤病图文样本[4] | 通过图文模型生成密集医学概念评分，用于数据/模型审计 | 将其概念评分作为待验证信号，不直接视作临床真值 |
| MAKE | MICCAI 2025 | 403,563 对皮肤病图文样本；评估分类、概念与检索[5] | 多方面医学文本分解、细粒度对齐和诊断引导加权 | 重点检验概念在跨模态和跨采集域是否保持可靠 |
| CoFiDA-M | CVPR 2026 | 6 个未见域数据集；报告域外 AUROC 与黑色素瘤召回改善[6] | MONET 概念教师+特征调制+仅图像推理学生 | 最直接相关前作；区别须通过可靠性度量、失效分析与无目标标签协议证明 |
| CptAFT | IEEE JBHI 2026 | 论文报告其概念识别相较 MONET 有 8.28% 提升[7] | 基于 BiomedCLIP 的概念自适应微调 | 概念识别增强≠跨域概念可信，需另做验证 |
| ISIC 2024 / TBP | npj Digital Medicine 2025 | 私有评测 370,704 个病灶、935 名患者；主要指标是高敏感度区间 pAUC[8] | 大规模真实分布和高敏感度筛查评估 | 指导临床阈值与不平衡分析，但与本课题任务、单位不同 |

重要说明：以上规模、准确率提升、概念识别提升、pAUC 与本研究未来的 AUROC 不属于同一可直接比较的指标。现阶段不能给出“全球排名”或跨论文统一 SOTA 结论。若要形成正式性能排行榜，必须补齐相同目标定义、训练集、划分、推理模式和评测粒度。

# 4. 国际研究的主要痛点与研究缺口

| 痛点 | 具体风险 | 本项目拟提供的证据 |
| --- | --- | --- |
| 模态/采集域偏移 | 皮肤镜高分无法直接代表手机临床照片高分 | A→B 与 A→C/B→C 分别隔离模态和跨数据集现象 |
| 解释并不等于正确 | 模型给出医学概念可能只是语言对齐分数，未必可重复观察 | Derm7pt 概念 GT、标签映射与误差分析 |
| 重复病例泄漏 | 同人/同病灶图像跨 split 或统计独立性被高估 | Derm7pt 重复图引用检查；PAD patient-cluster bootstrap |
| 极端患病率偏移 | 跨域 AP 可能因 prevalence 而变化，accuracy 易失真 | 统一 AUROC、AUPRC、敏感度、特异度并标注随机 AP 基线 |
| 阈值泄漏与目标域调参 | 外部测试集用于选择阈值使性能被高估 | source validation only 的 checkpoint/阈值选择 |
| 肤色/医疗数据代表性 | 公开集人群和获取条件偏窄，影响公平性 | 当有可靠子群规模时补充肤色/年龄/部位分层；不宣称普适 |
| 实验无法独立复现 | 缺少模型权重版本、代码 commit、配置及失败记录 | 不可变 run ID、审计哈希、配置与汇总指标追踪 |

与 CoFiDA-M 的关系尤其需要谨慎：它已经明确提出概念辅助的皮肤镜→临床照片适配和 image-only inference。故本课题不能把“概念增强跨域泛化”本身作为未经区分的唯一创新；必须证明一种不同的问题定义、严谨的概念可靠性指标或可复现的增量方法。

# 5. 项目解决方案和候选创新点

总体路线：先建立无目标域标签泄漏的跨域诊断基准，再审查概念是否正确、稳定和具有实际诊断价值，最后依据已观察到的失败机制设计可靠性感知方案。

拟创新点一（评估贡献）：构建同病例多模态与独立外部患者两层评测协议，分别报告跨模态性能变化、跨数据集性能变化及其置信区间。

拟创新点二（医学概念贡献）：对七点清单概念逐项定义“概念真值一致性—配对视图一致性—预测置信度—诊断贡献”的可靠性画像，量化高置信错误概念与漏诊之间的关系。

拟创新点三（可选方法贡献）：如果可靠性指标确实能够预测失败，则尝试可靠性门控、概念不确定性加权或择机退回纯视觉诊断，验证是否改善域外性能和校准。

上述均为研究假设而非既成创新成果。尤其七点清单是皮肤镜诊断概念；Derm7pt 临床照片不必然可观测相同特征，不能将皮肤镜提供的概念标注直接解释为普通临床照片上的可见概念真值。对 B 域的概念评价需要另行给出可观测性说明或专家复核。PAD 缺少同构概念 GT，禁止报告其“概念预测准确率”。

# 6. 已完成工作：Data Audit v0.1

已确认的工程事实（来源：项目 GitHub 审计报告，commit 0bd3624，2026-10-08）：

| 审计项 | Derm7pt | PAD-UFES-20 |
| --- | --- | --- |
| 数据单位 | 1,011 病例；每病例临床+皮肤镜引用 | 2,298 图像；1,641 病灶；1,373 患者 |
| 图像文件 | 2,013 个独立引用文件 | 2,298 个图像文件 |
| Melanoma / Non-melanoma | 252 / 759（24.93%） | 52 / 2,246（2.26%） |
| 引用完整性 | 无缺失、无未引用；重复引用超额 9 | 无缺失、无未引用；图像 ID 无重复 |
| 划分/独立性 | 官方 413/203/395 完整性通过 | 544 患者与 512 病灶各对应多图 |
| 额外风险 | 需检查跨官方 split 的重复引用泄漏 | 804 行在 11 个临床字段上共同缺失 |

图 1  研究数据已核查的二分类组成；Derm7pt 为病例，PAD 为图像，横向数值不得误认为同一统计层级。

已经完成：版本化疾病标签映射、七项临床概念频次统计、图像/元数据匹配、官方划分完整性审计、结构性缺失统计（空单元格与 UNK 分开处理）、13 项审计产物一致性检查、29 项自动化测试及 GitHub 分支推送。最新分支 research/data-audit-v0.1，commit 0bd3624。

未完成：Protocol v0.1 工程落地、跨划分共享文件检测的正式训练门禁、ResNet50 训练、BiomedCLIP/MONET 对照、真实模型指标、服务器训练、统计置信区间及论文方法消融。不能用“Data Audit READY”替代“实验已通过验收”。

# 7. 第一阶段实验 Protocol v0.1

图 2  A/B/C 域设置。A、B 源自同一 Derm7pt 病例集合；C 为 PAD 独立外部域。

| 实验 | 训练 | 测试 | 目的 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | A | A-test | 获得皮肤镜内域参照 | AUROC/AUPRC、召回、特异度、校准 |
| E2 | A | B-test | 在未见测试病例上研究跨模态迁移；配对比较 A/B test | 预测翻转率、配对性能差及失败病例 |
| E3 | A | C-all | 皮肤镜→外部临床照片 | 外部诊断指标、patient-cluster CI |
| E4 | B | B-test | 建立临床照片内域参照 | 同一指标体系 |
| E5 | B | C-all | 临床照片→外部临床照片 | 与 E3 的患者配对差值比较 |
| E6 | 对应模型 | Derm7pt 概念 GT | 检查七项概念识别及置信可靠性 | 逐概念指标、标签分布、错误分析 |
| E7 | 固定模型 | A/B/C | 检查概念分数分布与性能变化的联系 | 分布图、相关分析、限制声明 |

Protocol 硬约束：(1) A/B 共享 Derm7pt 官方 case split；一病例双视图不跨 train/val/test；重复文件跨 split 时阻塞。(2) PAD 不参与训练、checkpoint、阈值与超参数选择。(3) 阈值在 source validation 上以预先固定的 Youden J 规则选择；0.5 只做概率输出的敏感性分析。(4) 每源域只训练一个模型配置，并推理多个域，避免重复训练制造不公平。(5) first smoke seed=42；正式 seeds=42、43、44。(6) 预测保存病例/病灶/患者层级 ID 于私有目录；公开库仅保留聚合结果。

主指标 AUROC、AUPRC、Sensitivity、Specificity、Balanced Accuracy；辅助指标 F1、ECE、Brier。域间 AUPRC 受正例率影响，必须同时报告阳性率和随机 AP 基线。PAD 原始图像层面的外部结果辅以 patient-cluster bootstrap 95% CI，并单独审查多病灶患者下的 patient-level 聚合规则。

# 8. 第一阶段执行计划（两周起步，按门禁推进）

| 阶段/时间 | 地点/资源 | 任务 | 必须交付/验收门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0｜D1–D2 | 本地 | 冻结协议、manifest、防泄漏检查与配置 | Protocol YAML/MD、split manifests、标签与泄漏测试 PASS |
| P1｜D3 | 本地 RTX GPU | ResNet50 smoke：读图、训练、保存、恢复、推理 | 20–30 batch 前反向传播正常；重启可复现；无数据泄漏 |
| P2｜D4–D7 | 本地 | E1–E5 seed 42，生成初版图表 | A/B 源模型各一套；五域推理、阈值日志、5 张以上有解释性的图 |
| P3｜D8 | 服务器 | Git 固定版本、环境与只读数据验收 | 依赖/GPU/数据哈希/commit 一致；私有数据不上传公开库 |
| P4｜D9–D11 | 服务器 | ResNet50 seeds 42/43/44；集中推理 | 逐 run 完整日志；各域指标和 patient bootstrap 95% CI |
| P5｜D12–D14 | 本地分析 | 汇总基线性能、校准、失败案例与汇报 | Baseline Report v0.1、全部汇总图表、失败原因与下步决策 |

以上天数是预估工作顺序，并非保证完成时间。每个门禁失败时优先修复问题，不为赶进度伪造“PASS”。若本地训练、服务器容量或数据许可存在障碍，应明确阻塞状态。

# 9. 必需图表、科研成果与可追踪记录

| 图表/文件 | 预期表达的科研结论 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| Fig 1 数据分布与患病率 | 两个数据集的标签分布不同，评价指标必须防止准确率误导 | 已完成审计汇总 |
| Fig 2 研究域与实验矩阵 | 同病例跨模态与外部域不可混淆 | 冻结 Protocol |
| Fig 3 五实验 AUROC/AUPRC | 不同训练源域与测试域的性能差 | E1–E5 真值与预测 |
| Fig 4 ROC/PR + source 阈值 | 整体判别力与敏感度/特异度权衡 | 源 val 阈值+冻结测试 |
| Fig 5 Same-case A/B flip matrix | 模型在同一病例更换图像时是否改变结论 | E1/E2 配对数据 |
| Fig 6 PAD 95% CI forest plot | 考虑患者多图后域外结论有多稳健 | patient-cluster bootstrap |
| Fig 7 Concept-wise error & stability | 七点概念何者最易出错、何者与诊断误差相关 | E6/E7；仅有合法 GT 的域 |
| Fig 8 校准与失败案例 | 模型是否过度自信、主要错在哪类病例 | ECE、Brier、个案私有复核 |

每次运行至少记录 run_id、任务、模型、训练/测试域、seed、protocol_version、commit SHA、checkpoint 文件哈希、环境版本、阈值来源、各指标、开始/结束时间与状态。外部模型的 pretrained checkpoint 版本、prompt 模板和输入预处理也应单独版本化。

服务器只负责固定代码版本的可重复训练和大规模推理，本地负责协议制定、数据审计、初次 smoke、汇总图表及论文写作。科研记录不应依赖长篇 Codex 聊天，而由配置和结构化产物自动生成。

# 10. 目标期刊与会议策略

| 层级 | 目标场所 | 适合的稿件特征 | 现阶段建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主投候选 | IEEE JBHI、MICCAI、ISBI | 严谨医疗任务与可复现实验；可靠性度量/方法+临床意义 | 现实的第一阶段对齐目标；以实际创新和截止日期再决定 |
| 高目标期刊 | Medical Image Analysis、IEEE TMI | 跨中心强外部验证、明确方法创新、充分消融与统计 | 需要更大样本/多数据集/临床专家支持后冲击 |
| 方法顶会 | CVPR、ECCV、ICCV | 具有通用视觉域泛化理论或新算法，不仅是应用实验 | 若可靠性方法在多个数据和任务稳定成立时再考虑 |
| 长期高目标 | IEEE TPAMI、IEEE TIP | 更普遍的建模新意、扎实数学与跨任务证据 | 不宜仅凭现有两个公开集直接设为首投 |

论文主线建议是 “Benchmark & Measurement → Concept Failure Analysis → Reliability-Aware Improvement”。只完成公开集复现通常不足以冲击 TMI/MIA；如果医院数据、跨中心外部验证、临床概念专家复核和统计设计能补齐，投稿质量会显著提升。会议与期刊的投稿窗口、版面/开放获取要求需在形成完整结果后核验，不在本报告虚构确定日期或录用概率。

# 11. 科研风险与决策节点

| 风险等级 | 风险 | 阻断或缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 高 | CoFiDA-M 等已有相关思想，创新点易重复 | 优先复现其可比设置并建立差异化假设；不要抢先宣称首创 |
| 高 | Derm7pt 同图重复引用或病例层级未知 | 跨 split 共享文件硬阻塞；case != patient 的限制写入论文 |
| 高 | PAD MEL 只有 52 张，区间可能宽 | 患者聚类统计+全量测试+预注册阈值；不夸大细小性能优势 |
| 高 | 七点概念的临床照片可观测性不确定 | 区分皮肤镜定义的 GT 与临床照片可见概念；必要时专家重标 |
| 中 | 预训练模型可能包含测试集图像 | 公开预训练来源、去重/重叠审计、作为潜在污染限制 |
| 中 | 公开集样本和来源有限 | 争取独立医院队列、DDI/其他站点额外外部验证 |
| 中 | PAD 元数据存在结构性缺失与 UNK | 第一阶段 image-only；缺失不默认插补或删除 |

阶段一转入阶段二的建议硬门槛：E1–E5 完整且三种子可信；E6 概念错误可重复测量；E7 中概念误差与域外误诊存在经统计支持的关系；强基线和潜在数据污染已评估。只有符合这些条件，才进入自研可靠性方法设计。

# 12. 下一轮导师汇报建议

建议将本报告浓缩成 8–10 页 PPT：研究问题与全球定位（2 页）、已有代表工作与本课题差异（2 页）、已完成审计数据和风险（2 页）、A/B/C 实验矩阵（1 页）、双周验收与服务器策略（1 页）、资源需求与导师决策（1–2 页）。

最值得向导师提出的三项资源需求：① 概念标注的皮肤科医生复核支持；② 可获取的外部临床/医院数据及使用许可；③ 多种子训练的服务器 GPU 与数据管理条件。当前最重要的里程碑不是尽快发表“最好 AUROC”，而是先形成能让他人复现实验现象并排查泄漏的证据链。

# 附录 A｜交给 Codex 的极简实施验收单

Implement frozen Protocol v0.1 (no architecture redesign). Branch feature/protocol-v0.1. Deliver A/B/C manifests, cross-split file leakage gate, source-validation-only threshold utilities, patient-cluster bootstrap metrics, ResNet50 seed-42 smoke test, structured run registry and tests. Do NOT run full training or use PAD to tune. Report only PASS/FAIL, tests, warnings, SHA and blockers; commit/push feature branch, never main. Use SKINCANCER_DATA_ROOT for local paths. No raw/private data or weights in Git.

# 参考文献与核验入口

[1] IARC/WHO. GLOBOCAN 2022: Melanoma of Skin Factsheet. https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/16-melanoma-of-skin-fact-sheet.pdf

[2] Prospective multicenter study using AI to improve dermoscopic melanoma diagnosis in patient care. Communications Medicine, 2024. https://www.nature.com/articles/s43856-024-00598-5

[3] PanDerm: A multimodal vision foundation model for clinical dermatology. Nature Medicine, 2025. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03747-y

[4] Kim et al. Transparent medical image AI via an image–text foundation model grounded in medical literature. Nature Medicine, 2024. https://doi.org/10.1038/s41591-024-02887-x

[5] Yan et al. MAKE: Multi-Aspect Knowledge-Enhanced Vision-Language Pretraining for Zero-shot Dermatological Assessment. MICCAI 2025. https://papers.miccai.org/miccai-2025/0520-Paper0976.html

[6] Sultana et al. CoFiDA-M: Concept-Aware Feature Modulation for Cross-Domain Adaptation with Image-Only Inference. CVPR 2026. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/html/Sultana_CoFiDA-M_Concept-Aware_Feature_Modulation_for_Cross-Domain_Adaptation_with_Image-Only_Inference_CVPR_2026_paper.html

[7] Zhu et al. Enhancing the Interpretation of Skin Lesion Diagnosis: Concept Adaptive Fine-Tuning of Vision-Language Models. IEEE JBHI, 2026. https://doi.org/10.1109/JBHI.2025.3606881

[8] Automated triage of cancer-suspicious skin lesions with 3D total-body photography. npj Digital Medicine, 2025. https://www.nature.com/articles/s41746-025-02070-7

[9] Kawahara et al. 7-Point Checklist and Skin Lesion Classification using Multi-Task Multi-Modal Neural Nets. IEEE JBHI, 2018. https://doi.org/10.1109/JBHI.2018.2824327

[10] Pacheco et al. PAD-UFES-20: A skin lesion dataset composed of patient data and clinical images collected from smartphones. Data in Brief, 2020. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.106221

[11] BiomedCLIP: a multimodal biomedical foundation model pretrained from fifteen million scientific image-text pairs. 2023. https://arxiv.org/abs/2303.00915

[12] DDI benchmark / Stanford AIMI. https://ddi-dataset.github.io/index.html

[13] Project Data Audit v0.1. https://github.com/LIN-LOUIS/SkinCancer-AI-Research/blob/research/data-audit-v0.1/reports/data_audit/v0.1/audit_report.md